## 封面
高端控制盒项目进度表
文档编号 | JD-HXCB-00A | 版本 | A
项目负责人 | 韩广 | 汇报人 | 吴新有
项目进度更新简报
更新内容 |  |  |  | 更新日期
首次提供进度表 |  |  |  | 2017-04-06
发行日期 | 2017-04-06 | 确认 | 韩广

## 进度表
高端控制盒项目进度表
项目模块 | 进度内容 | 预期完成效果 | 预计完成用时 | 预计完成日期 | 实际完成效果 | 原因 | 责任人
电气设计 | 元器件选型 | 选型完成并提交采购 | 1天 | 2017-04-06 |  |  | 施福明
| 统计项目专用物料清单 | 完成所有物料清单统计，提交采购 | 1天 | 2017-04-06 |  |  | 吴新有
| 核心板电路图设计 | 电路图投图完成 | 2天 | 2017-04-08 |  |  | 施福明
| 控制基板电路图设计 | 电路图投图完成 | 5天 | 2017-04-14 |  |  | 施福明
| 物料采购 | 采购完成，保证物料到手 | 3天 | 2017-04-14 |  |  | 侯彦
| 核心板和控制基板电路焊接 | 完成电路焊接，并完成基本上电调试 | 2天 | 2017-04-18 |  |  | 施福明
软件设计 | 搭建Linux开发环境，包括xftp,xShell,硬件环境搭建 | 可以完全进行iTop4412开发 | 2天 | 2017-04-07 |  |  | 吴新有
| 裁剪原高端控制器程序（终版）中的摄像头和串口模块，并下载到开发板测试运行，发布HXCB_QT_v0.1 | 裁剪完成，运行正常 | 2天 | 2017-04-11 |  |  | 吴新有
| 在HXCB_QT_v0.1版本上添加基于iTop4412的摄像头和串口模块程序，并下载到开发板测试运行，发布HXCB_QT_v0.2 | 摄像头和串口模块程序添加完成，运行正常 | 3天 | 2017-04-14 |  |  | 吴新有
根据《XBOT510高端控制盒通讯协议》
机械设计 | 根据电路板修改，修改部分设计，主要是核心板，控制基板 | 合理准确并便于安装的要求下，完成结构修改 | 2天 | 2017-04-10 |  |  | 于学东
| 最后核定完成后，机械图投图加工 | 图纸都放给加工厂，加工 | 1天 | 2017-04-11 |  |  | 于学东
| 加工周期 | 机械加工周期 | 2天 | 2017-04-13 |  |  | 于学东
| 在零件到齐的情况下，安装完成，协助调试 | 完成装配工作，调试工作 | 2天 | 2017-04-20 |  |  | 于学东
于学东